****

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ «NUR OTAN»**

**«ПУТЬ ПЕРЕМЕН: ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ КАЖДОМУ!»**

**ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **2020 (база)** | **Срок исполнения по годам** | | | | | | | **Ответствен**  **ные исполнители** | **Курирующий депутат маслихата, член фракции** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | | **2024 г.** | **2025 г.** | |
| **1. Экономически устойчивый регион** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание новых рабочих мест | | | | | | | | | | | |
| **1** | Реализация 19 инвестиционных проектов в рамках ГПИИР в обрабатывающей промышленности с созданием 6 тыс. новых рабочих мест  *Приложение 1* | 7 проектов,  *1000 новых рабочих мест* | 5  проектов,  *399*  *новых рабочих мест* | 4  проектов,  *545*  *новых рабочих мест* | | 5  проектов,  *2 755*  *новых рабочих мест* | 2  проекта,  *700*  *новых рабочих мест* | | 3  проекта,  *1 601*  *новых рабочих мест* | УПИИР | Едильбаев А.З. |
| **2** | Поэтапное завершение инженерной инфраструктуры специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» и реализация 8 производств  *Приложение 2* | акт ввода в эксплуата-  цию,  *409*  *новых рабочих мест* | 2  акта ввода в эксплуата-цию,  *75*  *новых рабочих мес*т | 2  акта ввода в эксплуатацию,  *494*  *новых рабочих места* | | акт ввода в эксплуатацию  (СЭЗ «Химпарк Тараз»),  *240*  *новых рабочих мест* | акт ввода в эксплуатацию,  *300*  *новых рабочих мест,*  *акт* | | 2  акта ввода в эксплуатацию,  *610*  *новых рабочих мест* | УПИИР | Едильбаев А.З. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | Увеличение объемов производства желтого фосфора до 110 тыс.тонн | 98 тыс. тонн | | 100 тыс. тонн | 105 тыс. тонн | 108 тыс. тонн | 110 тыс. тонн | | | 112 тыс. тонн | УПИИР | | | | Едильбаев А.З. |
| **4** | Увеличение объемов производства минеральных удобрений до 220 тыс.тонн | 210 тыс.  тонн | | 215 тыс.  тонн | 218 тыс.  тонн | 220 тыс.  тонн | 225 тыс.  тонн | | | 230 тыс.  тонн | УПИИР | | | | Едильбаев А.З. |
| **5** | Увеличение экспорта портландцемента  до 1,3 тыс. тонн | 380 тыс.  тонн | | 390 тыс. тонн | 395 тыс. тонн | 405 тыс.  тонн | 415 тыс. тонн | | | 420 тыс.  тонн | УПИИР | | | | Едильбаев А.З. |
| **6** | Увеличение экспорта цианида натрия  до 6 тыс. тонн | 6 тыс.  тонн | | 6,2 тыс.  тонн | 6,5 тыс.  тонн | 7 тыс.  тонн | 8 тыс.  тонн | | | 10 тыс.  тонн | УПИИР | | | | Едильбаев А.З. |
| **7** | Создание ежегодно не менее 16 тыс. *постоянных новых рабочих мест*, трудоустройства на имеющиеся вакансии, *социальные рабочие места* не менее 765 человек, *молодежную практику* не менее 1880 человек. | - | | не менее  16 тыс. -постоянных мест,  765 –  социальные рабочие места,  1880 человек -молодежная практика. | не менее  16 тыс. -постоянных мест,  765 –  социальные рабочие места,  1880 человек -молодежная практика | не менее  16 тыс. -постоянных мест,  765 –  социальные рабочие места,  1880 человек -молодежная практика | не менее  16 тыс. -постоянных мест,  765 –  социальные рабочие места,  1880 человек -молодежная практика | | | не менее  16 тыс. -постоянных мест,  765 –  социальные рабочие места,  1880 человек -молодежная практика. | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **8** | Выдача микрокредитов не менее 1,3 тыс. кредитов | 1340  кредитов | | 1300  кредитов | 1300  кредитов | 1300  кредитов | 1300  кредитов | | | 1300  кредитов | | УКЗСП, УПИИР, УСХ | | | Едильбаев А.З. |
| **9** | Эффективная реализация программ переподготовки кадров, с учетом потребностей рынка труда; | 1566  кадров | | 980  кадров | 980  кадров | 980  кадров | 980  кадров | | | 980  кадров | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **10** | В результате принятия комплексных мер за 5 лет в регионе будет создано порядка 84 тысяч новых рабочих мест *(в среднем 1,2 тыс. новых рабочих мест ежегодно за счет открытия производств)* | 19,1  тыс. раб. мест | | 16,8  тыс. раб. мест. | 16,8  тыс. раб. мест | 16,8  тыс. раб. мест | 16,8  тыс. раб. мест | | | 16,8  тыс. раб. мест. | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| 1.2. Повысим доходы сельчан и обеспечим продовольственную безопасность | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | К 2022 году восстановления 34,5 тыс. га орошаемых земель за счет строительства 7 новых *водохранилищ (в Кордайском районе «Калгуты» в Алгинском с/о, «Ргайты» в Ногайбайском с/о и в Меркенском районе Андас-1, Андас-2, Андас-3 Жанатоганском с/о, Тескентоган в с/о Сурат и Байзакском районе «Акмола» в Темирбекском с/о)* | 3,1  тыс. га,  акт ввода в эксплуатацию  *(2 водохра-нилища Тасоткель, Акколь)* | | - | 0,5 тыс. га,  акт ввода  в эксплуата-цию  *4-х водо-хранилища*  *Андас-1, Андас-2, Андас-3*  *в Жанато-ганском с/о,*  *Тескентоган в с/о Сурат Меркенского района* | 28 тыс. га,  акт ввода  в эксплуата-цию  *2-х водо-хранилищ «Калгуты»*  *в Алгинском с/о,*  *«Ргайты»*  *в Ногайбай-ском с/о Кордайского района* | - | | | 6 тыс. га,  акт ввода  в эксплуата-цию  *1-го водо-хранилища*  *«Акмола»*  *в Темирбек-ском с/о*  *Байзакского района* | УПРиРП  УС  акимы Кордайского, Меркенского, в Байзакского района | | | Джунусова Ф.А. | |
| **12** | Реконструкция поливных каналов и дренажных систем | 40  актов выполненных работ,  28,9 тыс.га, | | 35  акта выполнен-ных работ,  26  тыс.га, | 20  актов выполнен-ных работ,  10,3  тыс.га | 23  акт выполнен-ных работ,  14,9  тыс.га, | 10  актов выполнен-ных работ,  5 тыс.га. | | | 10  актов выполнен-ных работ,  5  тыс.га. | УСХ,  УПРРП  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **13** | Дополнительное восстановление орошаемых земель с 177 тыс.га до 182,4 тыс.га | 179,2 тыс.  га | | 179,9 тыс.  га | 180 тыс.  га | 181 тыс.  га | 182 тыс.  га | | | 182,4 тыс. га | УСХ  УЗО  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **14** | Увеличение производительности труда в сельском хозяйстве на 2% ежегодно *(до 1,4 млн.тенге на 1 занятого)* за счет эффективного использования внедрения новых прогрессивных технологий, диверсификации и оснащения производств современной техникой, цифровых технологий | 105% (январь – сентябрь) | | 107% | 109% | 111% | 113% | | | 115% | УСХ  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **15** | Увеличение выпуска продукции за счет расширения общей площади сельскохозяйственных культур на 25 тыс. га | 735  тыс. га | | 740  тыс. га | 745  тыс. га | 750  тыс. га | 755  тыс. га | | | 760  тыс. га | УСХ,  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **16** | Увеличение роста поголовья скота до 110 тыс. голов | 3660  тыс.голов | | 3730  тыс.голов | 3740  тыс.голов | 3750  тыс.голов. | 3760  тыс.голов | | | 3770  тыс.голов  *( увеличение*  *на 110 тыс.голов)* | УСХ,  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **17** | Увеличение роста птицы - до  102 тыс. голов | 1781  тыс.голов | | 1843  тыс. голов | 1853  тыс. голов | 1863  тыс. голов | 1873  тыс.голов | | | 1883  тыс.голов  *( увеличение*  *на 102 тыс.голов)* | УСХ  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **18** | Реализация  2 инвестиционных проектов в Шуском районе  *Приложение 3* | - | | - | - | 1 проект, акт ввода в эксплуатацию | - | | | 1 проект, акт ввода в эксплуатацию | УСХ  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **19** | Развитие внешних рынков сбыта (пшеницы - Таджикистан, Узбекистан, Афганистан;  лука - Польша, Узбекистан; картофеля - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан;  яиц - Таджикистан, Узбекистан; сафлорового масла - Германия, Нидерланды, Япония, Иран, Китай, макаронные изделия - Россия, Таджикистан, Афганистан,  мяса и субпродукты - Китай, Узбекистан, Иран, Бахрейн, Кувейт); | **Пшеница и меслин**  **1896 тн** *(Киргизстан)*  **Лук репчатый 44273** *- Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Афганистан, Грузи, Ирак, Польша, Румыния, Турция, Эстония.*  **Макарон-ные изделия 222 тн** *- Туркмения, Узбекистан, Россия.*  **Картофель 15775 тн** *- Таджикистан, Узбекистан, Туркмения.*  *Капуста 451 тонна – Беларусь, Россия.*  *Арбузы 2458 тонн - Украина, Германия, Литва, Россия.*  **Мясо**  **1476****тн** *- Иран, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ,* | | **Лук репчатый 25250 тн**  *(Азербайджан, Таджикистан,Туркмения, Узбекистан, Украина,Афганистан, Грузия, Ирак, Польша, Румыния, Турция, Эстония),*  **Макаронные изделия 250 тн**  *(Туркмения, Узбекистан, Россия)*  **Картофель 16100 тн**  *(Таджикистан, Узбекистан, Туркмения),*  **Капуста**  **460 тн**  *(Беларусь, Россия),*  **арбузы**  **2500 тн**  *(Украина, Германия, Литва, Россия)*  **Мясо**  **1580 тн**  *(Иран, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Оман,Россия Кыргызстан, Китай, Литва, Нидерланды, Чехия, Австрия,*  *Украина)*  **Сыр 300 тн**  (Россия)  **Масло растительное**  **2090 тн**  *(Узбекистан, Таджикистан, Польша, Бельгия, Германия, Китай, Нидерланды, Япония)*  **Сахар**  **6700 тн**  *(Узбекистан Афганистан)* | **Лук репчатый 25191 тн**  *(Азербайджан, Молдова, Таджикистан,Туркмения, Узбекистан, Украина,Австралия, Афганистан, Грузия, Ирак,ЛЛатвия, Литва, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Турция, Эстония, Беларусь, Россия)*  **Макаронные изделия 260 тн**  *(Туркмения, Узбекистан, Китай, Россия)*  **Картофель 17500 тн**  *(Таджикистан,Узбекистан, Украина, Беларусь, Россия),*  **Капуста 451 тн**  *(Беларусь, Россия*  **Арбузы 2530 тн**  *(Украина, Германия, Литва, Россия)*  **Мясо 1900 тн**  *(Иран, Бахрейн,*  *Кувейт, ОАЭ, Оман,Россия Кыргызстан, Китай, Литва, Нидерланды, Чехия, Узбекистан)*  **Сыр 320 тн**  *(Россия)*  **Масло растительное 2150** **тн**  *(Узбекистан Польша,Таджикистан, Бельгия, Германия, Китай, Нидерланды, Япония)*  **Сахар 6750 тн**  *(Узбекистан Афганистан)* | **Лук репчатый 41193 тн**  *(Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Австралия*, *Афганистан, Грузия, Ирак, Латвия, Литва, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Турция, Эстония, Беларусь, Россия)*  **Макаронные изделия 390 тн**  *(Туркмения, Узбекистан, Китай, Россия)*  **Картофель**  **25200 тн**  *(Таджикистан,Узбекистан, Украина, Беларусь, Россия)*  **Капуста 600 тн**  *(Беларусь, Россия)*  **Арбузы 2650 тн**  *(Украина, Германия, Литва, Россия,Беларусь)*  **Мясо 2000 тн**  *(Иран, Бахрейн,Кувейт, ОАЭ, Оман,Россия Кыргызстан, Китай, Литва, Нидерланды, Чехия, Узбекистан)*  **Сыр 350 тн**  *(Россия)*  **Масло растительное**  **2200 тн**  *(Узбекистан*  *Польша,Таджикистан, Бельгия, Германия, Китай, Нидерланды, Япония)*  **сахар 6800тн**  *(Узбекистан Афганистан)* | **Лук репчатый 45000 тн**  *(Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Австралия*, *Афганистан, Грузия, Ирак, Латвия, Литва, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Турция, Эстония, Беларусь, Россия)*  **Макаронные изделия 400 тн**  *(Туркмения, Узбекистан, Китай, Россия)*  **Картофель**  **26200 тн**  *(Таджикистан,Узбекистан, Украина, Беларусь, Россия)*  **Капуста 600 тн**  *(Беларусь, Россия)*  **Арбузы 2700 тн**  *(Украина, Германия, Литва, Россия,Беларусь)*  **Мясо 2100 тн**  *(Иран, Бахрейн,Кувейт, ОАЭ, Оман,Россия Кыргызстан, Китай, Литва, Нидерланды, Чехия, Узбекистан)*  **Сыр 400 тн**  *(Россия, Украина)*  **Масло** **растительное**  **2230 тн**  *(Узбекистан, Польша,Таджикистан, Бельгия, Германия, Китай, Нидерланды, Япония)*  **Сахар 7500 тн**  *(Узбекистан Афганистан)* | | | **Лук репчатый 48000 тн**  *(Азербайджан, Молдова, Таджи-кистан, Туркме-ния, Узбекистан, Украина, Австра-лия*, *Афганистан, Грузия, Ирак, Латвия, Литва, Пакистан,*  *Польша, Румыния, Сербия, Турция, Эстония, Беларусь, Россия)*  **Макаронные изделия 450 тн**  *(Туркмения, Узбекистан, Китай, Россия)*  **Картофель 28000 тн**  *(Таджикистан,*  *Узбекистан, Украина, Беларусь, Россия)*  **Капуста 700 тн**  *(Беларусь, Россия, Украина)*  **Арбузы 2800 тн**  *(Украина, Германия, Литва, Россия,Беларусь)*  **Мясо 2200 тн**  *(Иран, Бахрейн,*  *Кувейт, ОАЭ, Оман,Россия Кыргызстан, Китай, Литва, Нидерланды, Чехия, Узбекистан)*  **Сыр 500 тн**  *(Россия, Украина)*  **Масло растительное 2250 тн**  *(Узбекистан, Польша,Таджикистан, Бельгия, Германия, Китай, Нидерланды, Япония)*  **Сахар 15000 тн**  *(Узбекистан Афганистан,*  *Кыргызстан)* | УСХ  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **20** | Увеличение переработки производимого молока до 85%, мяса - 60% | 19%  (54 тыс.тн)- молоко,  11,5% (11,4 тыс.тн) - мясо | | 18,9%  к базовому году  (64,2 тыс.тн) -молоко,  16,7%  к базовому  году  (13,3 тыс.тн) -  мясо | 25%  к базовому году  (67,5 тыс.тн)- молоко,  24,6%  к базовому году  (14,2 тыс.тн)-  мясо | 38%  к базовому году  (74,5 тыс.тн) - молоко,  40,4%  к базовому году  (16 тыс.тн)-  мясо | 73%  к базовому году  (93,4 тыс.тн)-молоко,  52%  к базовому году  (17,3 тыс.тн)-  мясо | | | 85%  к базовому году  (99,9 тыс.тн) - молоко,  60%  к базовому году  (18,2 тыс.тн)-  мясо | УСХ  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **21** | Вовлечение 2,2 тыс. самозанятых и безработных в предпринимательскую деятельность в том числе путем организации сельских производственных кооперативов | 220  человек | | 440  человек | 860  человек | 1350  человек | 1800  человек | | | 2200  человек | УСХ  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **22** | Организация ежегодных ярмарок и проведение еженедельного мониторинга по стабилизации цен на социально-значимые товары | 15 мероприятий | | 16 мероприятий | 18 мероприятий | 20 мероприятий | 20 мероприятий | | | 20 мероприятий | УСХ  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **23** | Создание условий для развития МСБ на селе, которые позволят создать более 385 новых рабочих мест, увеличить количество предпринимателей на 225 единиц и объемы производства на 807,2 млн. тенге. | 589  рабочих мест,  2238  предпринимателей,  8978  млн. тенге | | 659  рабочих  мест,  2288  предпринимателей,  9128 млн.тенге объем производства | 729  рабочих  мест,  2328 предпринимателей,  9278  млн. тенге  объем производства | 789  рабочих  мест,  2378 предпринимателей,  9478 млн.тенге  объем производства | 889  рабочих  мест,  2428  предпринимателей  9658 млн.тенге  объем производства | | | 974  рабочих  мест  предпринимателей  2463,  9785,2  млн.тенге  объем производства | УСХ,  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **24** | В результате увеличится доход на 1 двор в сельских округах от 104 тыс. тенге в 2020 году до 209,1 тыс. тенге в 2025 году | 104 тыс. тенге | | 124 тыс. тенге | 149 тыс. тенге | 179 тыс. тенге | 200 тыс. тенге | | | 209,1 тыс. тенге | УСХ,  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | |
| **25** | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства – на 33,9% *(увеличение на 132,2 млрд. тенге, при текущем*  *среднегодовом росте*  *3-4%).* | - | | ВП  103,7%  к прошлому году  (403,9  млрд.тенге) | ВП  104%  к прошлому году  (427,7  млрд.тенге) | ВП  104,5%  к прошлому году  (454,6 млрд.тенге) | | ВП  105%  к прошлому году  (483,1 млрд.тенге) | | ВП  105,7%  к прошлому году  (514,1  млрд тенге) | УСХ,  акимы районов | | | Джунусова Ф.А | | |
| 1.3. Поддержим предпринимателей | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | Оказание ежегодной финансовой поддержки в рамках «Дорожная карта бизнеса 2025» | | 369 человек | не менее 250  чел. | не менее  250  чел. | не менее  250  чел. | не менее  250  чел. | | | не менее  250  чел. | | УПИИР | | Едильбаев А.З. | |
| **27** | Реализация не менее 35 проектов в городах Тараз, Жанатас, Каратау по программе «Еңбек» по обучению и кредитованию 2,6 тыс. сельхозпроизводителей | | 58 проектов,  1298  человек | 55 проектов,  520  человек | 58 проектов,  520 человек | 58 проектов,  520 человек | 58 проектов,  520 человек | | | 58 проектов,  520 человек | | УПИИР, УСХ,  РПП «Атамекен», акимы районов | | Едильбаев А.З. | |
| **28** | Ежегодное финансирование и реализация не менее  20 приоритетных проектов в рамках «Экономики простых вещей» | | 146 проектов | не менее  20 проектов | не менее  20 проектов | не менее  20 проектов | не менее  20 проектов | | | не менее  20 проектов | | УПИИР,  РПП «Атамекен» | | Едильбаев А.З. | |
| **29** | Расширение механизмов кредитования предпринимателей для более 2,2 тысяч проектов банками второго уровня, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация» | | 598 проектов | не менее  628 проектов | не менее  628 проектов | не менее  628 проектов | не менее  628 проектов | | | не менее  628 проектов | | УПИИР  УСХ | | Едильбаев А.З. | |
| **30** | К 2025 году увеличить количество действующих предприятий в малом и среднем бизнесе до 93,3 тыс., численность занятых в МСБ – до 155,1 тыс. человек | | 69,3тыс. предприятий | 72тыс. предприятий | 75тыс. предприятий | 80тыс. предприятий | 85тыс. предприятий | | | 93,3тыс. предприятий | | УПИИР | | Едильбаев А.З | |
| 126,7тыс. человек | 130,1тыс. человек | 135,2тыс. человек | 142,5тыс. человек | 150,4тыс. человек | | | 155,1тыс. человек | | УПИИР | | Едильбаев А.З | |
| 1.4. Поддержка развития туризма | | | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | Строительство второго этапа горнолыжного курорта «Каралма» до 2022 года, с созданием более 100 новых рабочих мест (*1 гостиница,*  *20 коттеджей европейского типа,*  *1 ресторан на 70 посадочных мест, смотровая площадка, сервис центр,*  *2 автостоянки на 100 автомашин каждая и другие торгово-развлекательные пункты)* | - | | акт ввода в эксплуатацию  *(декабрь 2021 года)* | создание более  100 новых рабочих мест | - | - | | | - | | УТ | | Едильбаев А.З | |
| **32** | Реализация инвестиционного проекта «Қазақ ауылы Коксай» в Жуалынском районе до 2022 года | - | | - | акт ввода в эксплуатацию *(более 100 новых рабочих мест)* | - | - | | | - | | УТ | | Едильбаев А.З | |
| **33** | Разработка новых туристических маршрутов по историко-археологическому и экологическому туризму | 45  маршрутов | | 10  маршрутов  *(по 1 маршруту в каждом районе)* | 10  маршрутов  *(по 1 маршруту в каждом районе)* | 10  маршрутов  *(по 1 маршруту в каждом районе)* | 10  маршрутов  *(по 1* *маршруту в каждом районе)* | | | 10  маршрутов  *(по 1 маршруту в каждом районе)* | | УТ | | Едильбаев А.З | |
| **34** | Обеспечение  информационной доступности туристического потенциала области с помощью креативных решений, цифровых и информационных технологий на сумму 20 млн. тенге | - | | мобильное приложение «TarazTour»» с QR-кодами, системой бронирования и оплаты санаториев, гостиниц, ресторанов, интеграции с радиоволнами, функционирующее в Offline режиме | - | - | - | | | - | | УТ | | Едильбаев А.З | |
| **35** | Подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма *(гиды, экскурсоводы, инструкторы по туризму, отельеры, рестораторы: в 2020 году – 20 специалистов, в 2021 году – 30 специалистов, в 2023 году – до 50 специалистов)* | 100  кадров | | 30  кадров  в высших учебных заведениях области | 30  кадров  в высших учебных заведениях области | 30  кадров  в высших учебных заведениях области | 30  кадров  в высших учебных заведениях области | | | 30  кадров  в высших учебных заведениях области | | УТ | | Едильбаев А.З | |
| **2. КОМФОРТНЫЙ РЕГИОН** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Улучшим качество дорог | | | | | | | | | | | | | | | |
| **36** | До 2025 года строительства, реконструкции и среднего ремонта 1,2 тыс. км автодорог во всех районах области (822,5 км дороги областного значения, 398,2 км - районного значения), в том числе: | 319,8 км: областных – 180,6 км,  районных – 140,9 км | | 294,7 км:  областных – 202,6 км,  районных – 92,1 км | 305,3 км:  областных – 206,5 км,  районных – 98,9 км | 203 км:  областных – 151,4 км,  районных – 51,6 км. | 237,8 км: областных – 145 км,  районных – 92,8 км | | | 179,9 км:  областных – 117 км,  районных – 62,9 км | | УПТАД | | Едильбаев А.З | |
| **37** | К 2025 году обновления автобусного парка с 52% до 90% за счет приобретение ежегодно не менее 50 автобусов | 48%,  19 автобусов | | 52%,  не менее  50 автобусов | 60%,  не менее  50 автобусов | 72%,  не менее  50 автобусов | 80%,  не менее  50 автобусов | | | 90%,  не менее  50  автобусов | | УПТАД | | Едильбаев А.З | |
| **38** | Субсидирование социально-значимых маршрутов | 199 млн. тг. | | 207 млн. тг. | 343 млн. тг. | 343 млн. тг. | 343 млн. тг. | | | 343 млн.тг. | | УПТАД | | Едильбаев А.З | |
| **39** | В результате к 2025 году доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет 100% | 90% | | 95% | 97% | 98% | 99% | | | 100% | | УПТАД | | Едильбаев А.З | |
| 2.2. Обеспечим чистой питьевой водой и централизованным газом | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40** | Строительство водопроводных сетей, общей протяженностью 862 км в 85 сельских населенных пунктах 10-ти районов и городе Тараз | 6  СНП (40 км) уже проведены работы | | 10  СНП  (266,2 км) | 14  СНП  (180,5 км) | 25  СНП  (195,3 км) | 18 СНП  (140 км)  г. Тараз | | | 12 СНП (70 км) г.Тараз | | УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| **41** | Установка скважин очистки питьевой воды в 36 селах  *(2022 год – 11, 2023 год – 25)* | - | | - | 11  актов ввода в эксплуатацию | 25  актов ввода в эксплуатацию | - | | | - | | УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| **42** | Газификация 107 сельских населенных пунктов в 8 районах –общей протяженностью 582,7 км | 45  НП | | 20  НП | 34  НП | 23  НП | 15  НП | | | 15  НП | | УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З. | |
| **43** | До 2025 года обеспечения жителей дачных массивов инженерной и социальной инфраструктурой | - | | 70% | 75% | 80% | 90% | | | 100% | | УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З. | |
| **44** | В результате, планируется обеспечить 121 сельских населенных пунктов с охватом 123,8 тыс. жителей качественной питьевой водой. До 2025 года 128 тыс. жителей 107 сел будут охвачены централизованным газоснабжением | 6  СНП  62 тыс. жителей | | 10  СНП  41 тыс. жителей | 25  СНП  38 тыс. жителей | 50  СНП  26 тыс. жителей | 18  СНП  9 тыс. жителей | | | 12 СНП  9,8 тыс. жителей | | УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З. | |
| 45  НП  94 тыс. жителей | | 20  НП  33 тыс. жителей | 34  НП  36 тыс. жителей | 23  НП  34 тыс. жителей | 15  НП  13 тыс. жителей | | | 15  НП  12 тыс. жителей | |
| 2.3. Отремонтируем сети ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **45** | Реконструкция тепломагистрали М-1 в г.Тараз | - | | - | - | акт выполненных работ | - | | - | | | | УЭЖКХ аким г.Тараз | Едильбаев А.З. | |
| **46** | Реконструкция центральной котельной г.Жанатас Сарысуского района | - | | - | - | акт выполненных работ | - | | - | | | | УЭЖКХ аким Сарысуского района | Едильбаев А.З. | |
| **47** | К 2025 году благоустройства 510 дворовых территорий с устройством детских игровых площадок с охватом более 1,1тыс. многоэтажных домов | 163  двора  *(2,194 млрд. тенге)* | | 25  дворов  *(261 млн. тенге)* | 100  дворов  *(1,044 млрд. тенге)* | 100  дворов  (*1,044 млрд. тенге)* | 100  дворов  *(1,044 млрд. тенге)* | | 185  дворов  *(1,932 млрд. тенге)* | | | | УЭЖКХ  акимы Сарысуского, Таласского, Шуского районов  и г.Тараз | Едильбаев А.З | |
| **48** | Завершение 4-х проектов по возобновляемым источникам энергии суммарной мощностью 96,7 МВт  *Приложение 4* | 16  актов выполненных работ | | 2  акта выполненных работ | 2  акта выполненных работ | - | - | | - | | | | УЭЖКХ  УПИИР | Едильбаев А.З | |
| **49** | Принятые меры улучшат качество жизни более 3 тыс. жителей области | - | | 500 жителей | 500 жителей | 500 жителей | 500 жителей | | 1200 жителей | | | | УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | Едильбаев А.З | |
| 2.4. Улучшим условия проживания | | | | | | | | | | | | | | | |
| **50** | Показатель обеспеченности жильем на одного проживающего по области планируется довести  с 17,1 до 19,8м2 | 17,1 м2  (по итогам 2019г.) | | 17,6 м2 | 18,1 м2 | 18,7 м2 | 19,3 м2 | | | 19,8 м2 | | УЭЖКХ  УС  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| **51** | Строительство порядка 606,2 тыс. м2 жилья или 10,8 тыс. квартир. За 5 лет будет введено в эксплуатацию более 156 жилых домов в городах и районах области | 169,2  тыс. м2 | | 124,1  тыс. м2 | 136,7  тыс. м2 | 106,1  тыс. м2 | 106,6  тыс. м2 | | | 132,7  тыс. м2 | | УС  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| 2221  квартир | | 2187  квартир | 2454  квартир | 1894  квартир | 1890  квартир | | | 2334  квартир | |
| 38  домов | | 30  домов | 30  домов | 30  домов | 30  домов | | | 36  домов | |
| **52** | Строительство и подведение 550 км инженерно-коммуникационной инфраструктуры  к 350 домам | 329 км | | 110 км  70 домов | 110 км  70 домов | 110 км  70 домов | 110 км  70 домов | | | 110 км  70 домов | | УС | | Едильбаев А.З | |
| **53** | Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой районы застройки многоквартирного жилья и индивидуального жилищного строительства | 71,9% | | 74% | 78% | 82% | 84% | | | 90% | | УС  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| **54** | Обеспечение жителей области кредитным жильем по программам «7-20-25» и «5-10-20» | 196  квартир | | 200  квартир | 210  квартир | 220  квартир | 230  квартир | | | 240  квартир | | УС  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| **55** | Привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частное партнерство | 37,2  млрд. тенге | | 38,2  млрд. тенге | 38,2  млрд. тенге | 38,2  млрд. тенге | 38,2  млрд. тенге | | | 38,2  млрд. тенге | | УС  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| **56** | Обеспечение собственным жильем 11 тыс. семей. | 2221 тыс. семей | | 2100 тыс. семей | 2210 тыс. семей | 2220 тыс. семей | 2230 тыс. семей | | | 2240 тыс. семей | | УС,  УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З | |
| 2.5. Улучшим экологическую ситуацию | | | | | | | | | | | | | | | |
| **57** | Строительство завода по переработке и сжиганию твердо-бытовых отходов в г.Тараз до конца 2025г. | - | | - | - | Проведение строительных работ *(1 этап)* | Проведение строительных работ *(1 этап)* | | | Акт ввода в эксплуатацию | | УПРРП  аким г.Тараз | | | Джунусова Ф.А. |
| **58** | Приведение 158 организованных мусорных свалок и полигонов в соответствие экологическими требованиями | 100 % | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | 100 % | | УПРРП  акимы районов и г. Тараз | | | Джунусова Ф.А |
| **59** | Создание зеленых поясов: ежегодно на площади 53 га, а также на территориях государственного лесного фонда, промышленных предприятий посадка 990 тыс. штук карагача, 4,5 тыс. саксаула | 990  тыс штук карагача,  4,5 млн.штук саксаула,  всего | | 10,6 га *(990 тыс. штук карагача, 4,5 тыс. саксаула) 70 %* | 10,6 га *(990 тыс. штук карагача, 4,5 тыс. саксаула) 70 %* | 10,6 га *(990 тыс. штук карагача, 4,5 тыс. саксаула) 70 %* | 10,6 га *(990 тыс. штук карагача, 4,5 тыс. саксаула) 70 %* | | | 10,6 га *(990 тыс. штук карагача, 4,5 тыс. саксаула) 70 %* | | УПРРП  УЭЖКХ  акимы районов и г.Тараз | | | Джунусова Ф.А |
| **60** | Строительство комплекса очистных сооружений в г.г. Тараз, Жанатас, Каратау, Шу | - | | - | акт ввода в эксплуатацию *(Жанатас)* | акт ввода в эксплуатацию *(г.Тараз)* | акт ввода в эксплуатацию *(Каратау)* | | | акт ввода в эксплуатацию *(Шу)* | | УПРРП  УЭЖКХ, акимы г.Тараз, Сарысуского, Таласского и Шуского районов | | | Джунусова Ф.А |
| **61** | Установка во всех селах 3 699 контейнеров для раздельного сбора мусора и сбора ртутьсодержащих отходов | 700 контейнеров | | 439 контейнеров | 598 контейнеров | 782 контейнера | 800 контейнеров | | | 1080 контейнеров | | УПРРП  акимы районов и г.Тараз | | | Джунусова Ф.А |
| 2.6. Обеспечим интернетом | | | | | | | | | | | | | | | |
| **62** | Увеличение доли пользователей скоростным широкополосным интернетом к 2025 году до 25% *(в городах до 5%; в сельских населенных пунктах до 20%)* | 47,9 % | | 49,3 % | 54,7 % | 62,8 % | 71,9 % | | | 83,8 % | | ЦПУЦ акимы районов и г.Тараз | | Искандиров М.З. | |
| **63** | До 2025 года обеспечения 133 населенных пунктов широкополосным доступом к Интернет по технологии волоконно-оптической линии связи | 178  НП | | 5  НП | 20  НП | 30  НП | 34  НП | | | 44  НП | | ЦПУЦ акимы районов и г.Тараз | | Искандиров М.З. | |
| **3. СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РЕГИОН** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Повысим качество медицинского обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |
| **64** | Обучение в ведущих медицинских клиниках зарубежных стран 38 врачей для повышения профессиональных компетенций и внедрения мировых практик | - | | 6  врачей | 10  врачей | 10  врачей | 6  врачей | | | 6  врачей | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **65** | Строительство 4-х объектов здравоохранения | - | | акт  ввода в эксплуатацию  *(областной онкологический диспансера на 200 коек в г.Тараз)* | - | 3 акта ввода в эксплуата  цию  *(областная многопрофильная больница в г.Тараз, районная поликлиника в Байзакском районе и центральная районная больница с поликлиникой Кордайском районе)* | - | | | - | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **66** | Снижение коэффициента общей смертности на 1000 человек с 6,55 до 6,0‰  *(промилле)* | 6,6  *промилле* | | 6,4  *промилле* | 6,3  *промилле* | 6,2  *промилле* | 6,1  *промилле* | | | 6  *промилле* | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **67** | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми с 9,12 до 7,79‰ *(промилле)* | 9,12 *промилле* | | 9  *промилле* | 8,8  *промилле* | 8,6  *промилле* | 8,5 *промилле* | | | 7,79 *промилле* | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **68** | Снижение материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми с 15,5 до 12,3 ‰ *(промилле)* | 15,5  *промилле* | | 12,6  *промилле* | 12,5 *промилле* | 12,4  *промилле* | 12,4  *промилле* | | | 12,3  *промилле* | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **69** | Повышение доступности медицинских услуг с 100% внедрением мобильных бригад в организациях  первичная медико-санитарная помощь | - | | 70% | 75% | 80% | 90% | | | 100% | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **70** | Приобретение 685 единиц медицинского оборудования, в том числе для отделения реанимации новорожденных | 1045 единиц | | 120  единиц | 125  единиц | 130  единиц | 135  единиц | | | 175  единиц | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **71** | Создание базы данных лекарств и медицинских изделий с доступом для населения через Интернет, а также недопущения роста цен на лекарственные препараты | - | | - | - | акт ввода в эксплуатацию | - | | | - | | ККМФД,  УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **72** | Обеспечение доступности лекарственных средств, специализированных продуктов детского и лечебного питания, с охватом ежегодно не менее 720 человек | 710 человек | | 720  человек | 730  человек | 740  человек | 750  человек | | | 760  человек | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **73** | Внедрение в медицинскую практику новых высокотехнологичных методов диагностики, лечения и вакцинации | 2  проекта | | 3  проекта | 3  проекта | 3  проекта | 3  проекта | | | 3  проекта | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| **74** | Цифровизация скорой медицинской помощи, внедрения искусственного интеллекта, а также увеличения количества онлайн-консультаций посредством телемедицины | - | | Цифровизированно на 70 % | Цифровизированно на 75 % | Цифровизированно на 80% | Цифровизированно  на 85 % | | | Цифровизированно на 90 % | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| - | | - | - | - | 1 проект,  акт выполненных работ | | | Внедрен искусствен  ный интеллект | |
| 500  консультаций | | 550  консультаций | 600  консультаций | 650  консультаций | 700  консультаци й | | | 750  консультаций | |
| **75** | В 2021 году благоустройство аллеи «Денсаулык» в массиве Карасу и установка мемориальных досок медицинских работников, умерших во время пандемии | - | | акт выполненных работ | - | - | - | | | - | | УЗ | | | Умаров Г.М. |
| 3.2. Улучшим качество образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| **76** | Расширение сети дошкольных учреждений для достижения охвата детей до 92,3% в возрасте от 1 до 6 лет | 91,4% | | 91,5% | 91,7% | 91,9% | 92,1% | | | 92,3% | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **77** | Строительство  4 новых школ,  9 взамен трехсменных, пристройки (*взамен аварийных зданий)* к 2 школам и проведения капитального ремонта 77 школ, а также расширения помещения столовой при школе №15 | 49  актов ввода в эксплуатацию | | 16  актов ввода в эксплуатацию | 22  актов ввода в эксплуатацию | 23  акта ввода в эксплуатацию | 12  актов ввода в эксплуатацию | | | 17  актов ввода в эксплуатацию | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **77.1** | Строительство  4 новых школ | акт ввода в эксплуатацию | | акт ввода в эксплуатацию | 3  акта ввода в эксплуатацию | *-* | *-* | | | - | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **77.2** | Строительство 9 школ взамен трехсменных | 3  акта ввода в эксплуатацию | | 3  акта ввода в эксплуатацию | 3  акта ввода в эксплуатацию | ***-*** | ***-*** | | | - | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **77.3** | Строительство пристроек (взамен аварийных зданий) к 2 школам | 2  акта  ввода в эксплуатацию | | акт  ввода в эксплуатацию | акт  ввода в эксплуатацию | ***-*** | ***-*** | | | - | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **77.4** | Проведение капитального ремонта 77 школ | 43  акта  выполненных работ | | 11  актов  выполненных работ | 15  актов  выполненных работ | 23  акта  выполненных работ | 11  актов  выполненных работ | | | 17  актов  выполненных работ | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **77.5** | расширение помещения столовой при школе №15 | - | | - | - | - | акт выполненных работ | | | - | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **78** | Расширение сети организаций дополнительного образования  *(в 2023 г. – строительство Дворца школьников в г. Тараз на 300 мест)* | - | | - | - | акт  ввода в эксплуатацию *(на 300мест)* | - | | | - | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **79** | Обеспечение полного охвата детей из социально-уязвимых слоев населения компьютерной техникой в случае сохранения дистанционной формы обучения | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 100% | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **80** | Оснащение 297 кабинетов химии, биологии, физики сельские средние школы новой модификацией | 18  кабинетов | | 57  кабинетов | 29  кабинетов | 53  кабинетов | 52  кабинетов | | | 106  кабинетов | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **81** | Подготовка педагогов с учетом новых требований занимающихся дополнительным образованием с 37% до 39% | 2042  педагогов | | 2064  педагогов | 2080  педагогов | 2091  педагогов | 2108  педагогов | | | 2146  педагогов | | УО | | | Умаров Г.М. |
| 37,1 % охват детей доп. образова  нием | | 37,5 % охват  детей доп. образова  нием | 37,8 % охват  детей доп. образова  нием | 38 % охват  детей доп. образова  нием | 38,5 %  охват  детей доп. образова  нием | | | 39 % охват  детей доп. образова  нием | |
| **82** | Трудоустройство выпускников в первый год после окончания учебных заведений техническое и профессиональное обучение по государственному образовательному заказу (76%) | 64% | | 66% | 68% | 70% | 73% | | | 76% | | УО акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **83** | Проведение диагностики подростков, склонных к суицидальным поведениям и коррекционных работ совместно с родителями | 1  диагностика  *17 тыс.*  *учащихся* | | 1  диагностик а  *(18,1тыс.*  *Учащихся)* | 1  диагностик а  *(18,3тыс.*  *Учащихся)* | 1  диагностик а  *(18,5тыс.*  *Учащихся)* | 1  диагностика  *(18,8тыс.*  *Учащихся)* | | | 1  диагностика  *(19,1тыс.*  *Учащихся)* | | УО , УЗ акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **84** | Увеличение доли выпускников набравших на ЕНТ 100 и более баллов с 18,7% до 20% | 10,7% | | 11,2% | 11,9% | 12,5% | 13,5% | | | 20% | | УО акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| 3.3. Создадим равные возможности | | | | | | | | | | | | | | | |
| **85** | Расширение сети медико-социальных учреждений для охвата специальными социальными услугами, нуждающихся в них в районах | актов ввода в эксплтуацию | | акт ввода в эксплтуацию | **2**  акта ввода в эксплтуацию | акт ввода в эксплтуацию | акт ввода в эксплтуацию | | | акт ввода в эксплтуацию | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **86** | Открытие 4 центров реабилитации и адаптации для детей инвалидов | - | | 1 центр, акт ввода в эксплуатацию | 1 центр, акт ввода в эксплуатацию | 1 центр, акт ввода в эксплуатацию | 1 центр, акт ввода в эксплуатацию | | | - | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **87** | Открытие 2 Кризисных центров для лиц, подвергшихся насилию | акта ввода в эксплуатацию | | - | 1 центр, акт ввода в эксплуатацию | **-** | - | | | 1 центр, акт ввода в эксплуатацию | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **88** | Адаптация 25 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, с целью создания безбарьерного доступа для людей с особыми потребностями | - | | 5  объектов | 5  объектов | 5  объектов | 5  объектов | | | 5  объектов | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **89** | Внедрение единого портала социальных услуг, который позволит людям с инвалидностью самостоятельно в онлайн режиме приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и социальные услуги с учетом своих индивидуальных потребностей | - | | акт ввода в эксплуатацию | - | - | - | | | - | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **90** | Создание «Социального дома» на 1-2-ом этажах в 3-х новых многоквартирных домах города Тараз | - | | - | - | 1  акта ввода в эксплуатацию | 2  акта ввода в эксплуатацию | | | - | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **91** | Строительство многопрофильного центра реабилитации и адаптации инвалидов в г.Тараз на 150 койко-мест | - | | - | - | акт ввода в эксплуатацию | - | | | - | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| 3.4. Создадим условия для массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| **92** | В 2022 году строительство 3 спортивных залов  *Приложение 5* | 3 акта ввода в эксплуатацию | | - | 3 спорт. зала,  3 акта ввода в эксплуатацию | - | - | | | - | | УФКС | | | Умаров Г.М. |
| **93** | Реализация 48 проектов в 2021-2025 годах, в рамках специального проекта «Ауыл - Ел бесігі»  *Приложение 6* | 13  актов ввода в эксплуатацию | | 9  актов ввода в эксплуатацию | 11  актов ввода в эксплуатацию | 10  актов ввода в эксплуатацию | 10  актов ввода в эксплуатацию | | | 8  актов ввода в эксплуатацию | | УФКС | | | Умаров Г.М. |
| **94** | Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой на 1 тыс. человек **д**о 45,5% | 49,2% | | 51,2% | 51,5% | 51,7% | 53% | | | 53,2% | | УФКС | | | Умаров Г.М. |
| **95** | Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 32,2% | | 35% | 37,2% | 39,8% | 42,4% | | | 45% | | УФКС | | | Умаров Г.М. |
| **4. РЕГИОН ДЛЯ МОЛОДЕЖИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Поддержим молодежь | | | | | | | | | | | | | | | |
| **96** | Ежегодное трудоустройство не менее 5 тыс. человек | 1,8 тыс. человек | | не менее  5 тыс.  человек | не менее  5 тыс.  человек | не менее  5 тыс.  человек | не менее  5 тыс.  человек | | | не менее  5 тыс.  человек | | УКЗСП | | | Умаров Г.М. |
| **97** | Трудоустройство не менее 1 тыс. молодежи на летний период, путем организации трудовых отрядов «Жасыл Ел» | не менее  1 тыс. человек | | не менее  1 тыс. человек | не менее  1 тыс.  человек | не менее  1 тыс.  человек | не менее  1 тыс.  человек | | | не менее  1 тыс.  человек | | УМП | | | Умаров Г.М. |
| **98** | Строительство 5 студенческих общежитий на 1700 мест в городе Тараз – Таразский Государственный университет им. М.Х.Дулати, Таразский педагогический университет, Гуманитарный колледж им.Абая и Медицинский колледж, в Меркенском районе – колледж №9 | акт ввода в эксплуатацию  500 мест  (ТИГУ) | | - | 4  акта ввода в эксплуатацию  дополнительно 500 мест  ТАРГУ  750 мест  *(3 колледжа)* | - | - | | | - | | УО | | | Умаров Г.М. |
| **99** | Выделение более 355 грантов на открытие собственного дела и ведение бизнеса | 45  грантов | | 70  грантов | 70  грантов | 70  грантов | 70  грантов | | | 75  грантов | | УПИИР  УМП  УКЗСП  акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **100** | Привлечение более 1,2 тыс. кадров в рамках проекта «С дипломом - в село» | 328 человек | | 270  человек | 270  человек | 270  человек | 270  человек | | | 270  человек | | УО  УЭБП | | | Умаров Г.М. |
| **101** | В результате принятых мер молодежная безработица будет снижена с 2,8% до 2,6%. | 2,9% | | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | | | 2,6% | | УМП | | | Умаров Г.М. |
| **5. РЕГИОН С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **102** | Сохранение историко-культурного наследия и развитию сфер искусства и культуры | 15  мероприятий | | 20  мероприятий | 22  мероприятий | 23  мероприятий | 25  мероприятий | | | 27  мероприятия | | УКАД  акимы районов | | | Умаров Г.М. |
| **103** | Популяризация, расширению сферы применения государственного языка, развитию языков народа Казахстана | 60 мероприятий | | 80 мероприятий | 80 мероприятий | 80 мероприятий | 80 мероприятий | | | 80 мероприятий | | УРЯ акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **104** | Поддержка деятельности этнокультурных и религиозных объединений по укреплению единства, межконфессионального и межэтнического согласия | 129 мероприятий | | 141 мероприятий | 152 мероприятий | 163 мероприятий | 174 мероприятий | | | 184 мероприятий | | УВП  УДР  акимы районов | | | Умаров Г.М. |
| **105** | Популяризация наследия выдающихся уроженцев Жамбылской области | 104 мероприятия | | 154 мероприятия | 205 мероприятий | 255 мероприятий | 306 мероприятий | | | 306 мероприятия | | УВП УФКС акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **106** | Строительство  26 объектов культуры и 2 котельных для домов культуры | 5  актов ввода в эксплуатацию | | 10  актов ввода в эксплуата  цию  *(объектов культуры)* | 9  актов ввода в эксплуата  цию  *(объектов культуры)* | 7  актов ввода в эксплуата  цию  *(объектов культуры)* | акт ввода в эксплуата  цию  *2 котельных* | | | - | | УК акимы районов | | | Умаров Г.М. |
| **107** | Проведение мероприятий в рамках «Дни района», «Звезды Аулие-Аты», «От слова – к делу» | 170 мероприятий | | 11  мероприятий | 11 мероприятий | 11 мероприятий | 11 мероприятий | | | 11  мероприятий | | УКАД УВП акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **108** | Укрепление казахстанского патриотизма через проведение айтыса акынов, соревнований по национальным видам спорта *(тоғыз құмалақ, асықату, конных видов спорта и др).* | 4 меропри  ятий | | 5  мероприя  тий | 6  мероприя  тий | 7  мероприя  тий | 8  мероприя  тий | | | 9  мероприя  тий | | УКАД  УВП акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **6. Открытые и подотчетные местные органы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **109** | Организация площадки для открытого обсуждения и поиска путей решения проблем жителей региона | 531  встреч | | 554  встреч | 586  встреч | 619  встреч | 649  встреч | | | 681  встреч | | ОРК и ОИР аппарата акима области,  УВП,  акимы районов и г.Тараз | | | Умаров Г.М. |
| **110** | Доведение к 2025 году 100% предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» и 90% автоматизации в электронном формате | 100%  предоставление госулсуг,  90%  автоматизация | | 100%  предоставление госулсуг,  90%  автоматизация | 100%  предоставление госулсуг,  90%  автоматизация | 100%  предоставление госулсуг,  90%  автоматизация | 100%  предоставление госулсуг,  90%  автоматизация | | | 100%  предоставление госулсуг,  90%  автоматизация | | ОМГУ аппарата акима области  ЦПУЦ  акимы районов и г.Тараз | | | Искандиров М.З. |
| **111** | Обеспечение вовлечения представителей гражданского сектора в работу общественных и наблюдательных Советов при акиматах, к участию в мероприятиях по профилактике и предупреждению коррупции, совместно с проектным офисом «Адалдық алаңы» | 269  мероприятий | | 280  мероприятий | 285  мероприятий | 290  мероприятий | 295  мероприятий | | | 300  мероприятий | | УВП,  ДК,  акимы районов и г.Тараз | | | Искандиров М.З. |
| **112** | Обеспечение партийного и общественного мониторинга качества и доступности оказания государственных услуг | - | | 5 мероприятий | 7 мероприятий | 10 мероприятий | 13 мероприятий | | | 15  мероприя  тий | | УВП,  АГДС по Жамбылской области | | | Искандиров М.З. |
| **113** | Расширение сети торговых объектов с системой безналичного расчета. Использованию предпринимателями онлайн контрольно-кассовых аппаратов – до 80% | 21%  Из  7 951 НП, POS-терминалы установили  1 669 НП | | 35%  2 783  НП | 46%  3 657  НП | 57%  4 532  НП | 68%  5 407  НП | | | 80%  6 361  НП | | ДГД,  УПИИР, Атамекен, Банки второго уровня,акимы районов и г.Тараз | | | Искандиров М.З. |
| **113.1** | Использование предпринимателями онлайн контрольно-кассовых аппаратов – до 80%. | 90%  Из  7 951 НП, 7155 НП обеспечены  онлайн-ККМ | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 100% | | ДГД,  УПИИР, Атамекен, Банки второго уровня,акимы районов и г.Тараз | | | Искандиров М.З. |
| **114** | Полный переход на систему электронного билетирования на общественном транспорте в г.Тараз | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 100% | | Аким г.Тараз, УПТАД | | | Искандиров М.З. |
| **7. БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **115** | Приобретение и установка 300 камер видеонаблюдения | 319  единиц | | - | 150  единиц | 150  единиц | - | | | - | | ДП | | Умаров Г.М. | |
| **116** | Оснащение сотрудников полиции современными средствами обеспечения безопасности | 70% | | 72% | 77% | 80% | 80% | | | 85% | | ДП | | Умаров Г.М. | |
| **117** | Создание 13 пожарных постов (Байзак-1, Жамбыл-1, Жуалы-1, Кордай-2, Мойынкум-2, Талас-3, Сарысу-1, Шу-2) | 8  постов | | 4  поста | 3  поста | 2  поста | 2  пост | | | 2  поста | | ДЧС  УС | | Джунусова Ф.А | |
| **118** | Рост уровня обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям *(с 58% до 90,5%)* | 53,5% | | 58% | 63,5% | 69% | 76% | | | 78 % согласовано с МЧС РК в ПРТ 21-25 г.г. | | ДЧС | | Едильбаев А.З. | |
| **119** | Проведение берегоукрепительных работ, протяженностью свыше 25 км реки Талас в Жамбылском (9,535 км), Байзакском (7,337 км) районах, а также в черте г.Тараз (8,150 км); | 19,6 км | | 2 км  *(1 км –*  *в г. Тараз,*  *1 км-*  *Байзакский район)* | 4 км  *(1 км –*  *в г. Тараз,*  *1 км- в Байзакском районе,*  *2 км - в Жамбылский район)* | **5** км  (*2 км –*  *в г. Тараз,*  *1 км- в Байзакском районе,*  *2 км- в Жамбылский район)* | 6 км  *(2 км - в г. Тараз,*  *2 км- в Байзакском районе,*  *2 км – в Жамбылский район)* | | | 8,022 км  *(2,15 км –*  *в г. Тараз,*  *2,337 км-*  *в Байзакском районе,*  *3,535 км в*  *Жамбылский район)* | | ДЧС  УС | | Джунусова Ф.А. | |
| **120** | Обеспечение освещения улиц городов и сельских населенных пунктов около учебных заведений | 313 объектов  71,5% | | 368  объектов  84% | 406  объектов  92,6% | 417  объектов  95,1% | 428  объектов  97,6% | | | 438  объектов 100% | | УЭЖКХ акимы районов и г.Тараз | | Искандиров М.З. | |
| **121** | Обеспечение безопасности труда на предприятиях | 84 мероприятий | | 90 мероприятий | 95 мероприятий | 105 мероприятий | 110 мероприятий | | | 120 мероприятий | | УИТ  акимы районов и г.Тараз | | Едильбаев А.З. | |
| Сроки предоставления отчетной информации – 1 раз в полугодие к 15 июля, 15 января | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расшифровка аббревиатур:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| УПИИР - Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКЗСП - Управление координации занятости и социальных программ | | | | | | | | | | | | | | | |
| УПТАД - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | |
| УЭЖКХ - Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
| УПРРП - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦПУЦ - Центр проектного управления и цифровизации | | | | | | | | | | | | | | | |
| УФКП - Управление физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| УЗ – Управление здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | |
| УМП – Управление молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | |
| УВП – Управление внутренней политики | | | | | | | | | | | | | | | |
| УО – Управление образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| УТ – Управление туризма | | | | | | | | | | | | | | | |
| УК – Управление культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| УС – Управление строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДП – Департамент полиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДЧС – Департамент по чрезвычайным ситуациям | | | | | | | | | | | | | | | |
| УЭБП - Управление экономики и бюджетного планирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКАД - Управление культуры, архивов, документации | | | | | | | | | | | | | | | |
| УИТ - Управление информационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | |